## Sheet1
黟县2024年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排表（第四批）
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 是否出列村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目属性 | 主管单位（责任单位） | 实施单位及责任人 | 建设性质 | 建设内容 | 项目总投资（万元） | 专项资金（万元） | 其它 （万元） | 实施年度 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 绩效指标一（产出指标） | 绩效指标二（效益指标） | 绩效指标三（满意度指标） | 年预收益金额（万元） | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人口数 | 联农带农机制 | 群众参与机制 | 备注
10 | 碧阳镇 | 赤岭村 | 否 | 大段山塘维修、新建水沟 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县农水局 | 碧阳镇 吴红辉 | 修建 | 山塘底函修复，山塘下挡墙长约40米，高约9米。新建水沟长约515米，截面约30*30。具体以实际设计为准。 | 20 | 20 | 0 | 2024 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 完成约40米挡墙修建，新建排水沟长约515米。验收合格率100%；项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥17户，脱贫人口（含监测人口）≥35人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 17 | 35 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
2 | 宏村镇 | 龙江村 | 否 | 龙江新村道路工程 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县交通局 | 宏村镇 盛茂存 | 新建 | 1.新建并硬化道路500米（宽3米、厚0.0.18米）； 2.新建排水沟约350米； 3.砌磅，路两侧共约260米； 4.安装安全护栏约200米。 | 45 | 45 | 0 | 2024 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 1.新建并硬化道路500米（宽3米、厚0.0.18米）；2.新建排水沟约350米；3.砌磅，路两侧共约260米；4.安装安全护栏约200米;项目验收合格率100%；项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥6户，脱贫人口（含监测人口）≥15人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 6 | 15 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 县乡村三级公示，12317监督
3 | 宏村镇 | 屏山村 | 否 | 屏山村高山组道路硬化 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县交通局 | 宏村镇 盛茂存 | 新建 | 屏山村高山组道路约590米硬化，宽2-3.5米，厚0.15米及附属设施。 | 22.83 | 22.83 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1.屏山村高山组道路约590米硬化，宽2-3.5米，厚0.15米及附属设施;项目验收合格率100%；3.项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥20户，脱贫人口（含监测人口）≥41人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 20 | 41 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
4 | 宏村镇 | 雉山村 | 否 | 雉山村联合片道路改造工程 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县交通局 | 宏村镇 盛茂存 | 改建 | 新建道路挡墙约长约150米、均高2.8米；2、新建错车道10处及，总长约200米、均宽1.5米、均厚0.2米 . | 30 | 30 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1、新建道路挡墙约长150米、均高2.8米；2、新建错车道10处，总长约200米、均宽1.5米、均厚0.2米 ；项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥11户，脱贫人口（含监测人口）≥16人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 11 | 16 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
5 | 西递镇 | 霭峰村 | 否 | 霭峰村长丰组道路硬化 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县交通局 | 西递镇 张 飞 | 新建 | 道路总长210米*均宽3.5米*16cm，及附属设施 | 23 | 23 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 道路硬化长210米、均宽3.5米*16cm，及附属设施，项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥4户，脱贫人口（含监测人口）≥7人 | 受益人口满意度≥95％ | 0 | 4 | 7 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
6 | 渔亭镇 | 考川村 | 否 | 渔亭镇考川村新建排水渠工程 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县农水局 | 渔亭镇 甘 霖 | 新建 | 长210米，宽60公分-1米，高50公分一80公分。 | 7 | 7 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 长210米，宽60公分-1米，高50公分一80公分。项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥4户，脱贫人口（含监测人口）≥9人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 4 | 9 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
7 | 柯村镇 | 江溪村 | 否 | 江溪三村片灌溉沟渠修复硬化 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县农水局 | 柯村镇 吴雪颖 | 修建 | 对渔龙组、桐林组灌溉沟渠修复硬化，长度1300米，宽0.35米，高0.35米。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 对渔龙组、桐林组灌溉沟渠修复硬化，长度1300米，宽0.4米，高0.4米。项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥27户，脱贫人口（含监测人口）≥69人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 27 | 69 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
8 | 柯村镇 | 胡门村 宝溪村 | 否 | 黄山黑鸡国家级保种场创建项目 | 产业发展-生产项目 | 到村 | 县农水局 | 柯村镇 吴雪颖 | 新建 | 采购2栋新建商品鸡舍配套现代化养殖系统，含笼架系统，行车喂料系统；饮水系统；现代自动化设备及消 毒系统等。 | 228.95 | 228.95 | 0 | 2024 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 采购2栋新建商品鸡舍配套现代化养殖系统，含笼架系统，行车喂料系统；饮水系统；现代自动化设备及消 毒系统等。项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥38户，脱贫人口（含监测人口）≥81人 | 受益人口满意度≥95％ | 13.737 | 38 | 81 | 提高村级集体经济收入，增加脱贫户收入 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督 | 含市级支持发展新型农村集体经济资金50万
9 | 柯村镇 | 胡门村 | 否 | 胡门村王家组组内道路 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县交通局 | 柯村镇 吴雪颖 | 新建 | 改建组内道路长180米，宽3米，厚0.18米。 | 10 | 10 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 新建长180米，宽3米组内道路，厚0.18米。项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥3户，脱贫人口（含监测人口）≥6人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 3 | 6 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
10 | 全县 | 全县 | 否 | 2024年“四带一自”特色种养业提升工程 | 产业发展-生产项目 | 到户 | 县农水局 | 农水局 程李星桦 | 新建 | 全县脱贫户和监测对象实施到户项目 | 134.65 | 134.65 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 全县具备特色种养脱贫户及监测对象实施到户项目补贴。项目完成及时率95%。实施项目完成合格率100%，项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥800户，带动脱贫人口（含监测人口）≥2000人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 800 | 2000 | 增加脱贫户收入，激发贫困群众内生发展动力 | 脱贫户申报、镇级初审、县级相关部门联合审核，县乡村三级公示，12317监督
11 | 全县 | 全县 | 否 | 项目管理费（文旅体局） | 项目管理费 | 到村 | 县文旅体局 | 县文旅体局 柯芳红 | 新建 | 项目管理费 | 5.57 | 5.57 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 用于项目前期设计、监理以及检测等项目支出，投入资金占项目总投入比值≤3%，项目验收合格率≥100% |  | 受益人口满意度≥95％ | 0 |  |  | 项目管理 | 县乡村三级公示，12317监督
[11 empty] | 557 | 557