## Sheet1
黟县2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排表（第五批）
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 是否出列村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目属性 | 主管单位（责任单位） | 实施单位及责任人 | 建设性质 | 建设内容 | 项目总投资（万元） | 专项资金（万元） | 其它 （万元） | 实施年度 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 绩效指标一（产出指标） | 绩效指标二（效益指标） | 绩效指标三（满意度指标） | 年预收益金额（万元） | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人口数 | 联农带农机制 | 群众参与机制 | 备注
1 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 是 | 梧村大道组机耕路水渠维修工程 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县农水局 | 碧阳镇 吴红辉 | 修建 | 对大道组机耕路进行维修，破损路段进行重修，机耕路总长度约200米，宽约2米；新建水渠长度约300米。 | 14 | 14 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 完成约200米破损机耕路重修，新建水渠约300米。项目验收合格率100%；项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥41户，脱贫人口（含监测人口）≥75人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 41 | 75 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
2 | 西递镇 | 石印村 | 是 | 珠坑大坞河岸挡墙修复工程 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县农水局 | 西递镇 张 飞 | 修建 | 长650米、宽0.6米、高1.2米，15米涵洞修复 | 43 | 43 | 0 | 2024 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 修复河岸挡墙长650米、宽0.6米、均高1.2米，15米涵洞，项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥4户，脱贫人口（含监测人口）≥11人 | 受益人口满意度≥95％ | 0 | 4 | 11 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
3 | 渔亭镇 | 汪村村 | 是 | 渔亭镇汪村村潘村组道路硬化 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县交通局 | 渔亭镇 甘 霖 | 改建 | 组内改建道路长300米，宽1-2.5米，厚0.15米及挡墙约156米。 | 21 | 21 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 组内改建道路长300米，宽1-2.5米，厚0.15米及挡墙约156米。项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥13户，脱贫人口（含监测人口）≥28人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 13 | 28 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
4 | 柯村镇 | 三合村 | 是 | 三合村农田茶叶水毁护岸修复项目 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县农水局 | 柯村镇 吴雪颖 | 修建 | 1、修复护岸150米，均高2-3米，宽度0.9米。 2、新建排水沟1处，累计长度150米，宽0.45米,高0.45米 3、涵管2米*0.4米。 | 30 | 30 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 1、修复护岸150米，均高3米，宽度0.9米。 2、新建排水沟1处，累计长度160米，宽0.45米*0.45米 3、涵管2米。项目验收合格率100%；项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥49户，脱贫人口（含监测人口）≥117人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 49 | 117 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
5 | 柯村镇 | 宝溪村 | 是 | 宝溪村白力组水渠修建项目 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县农水局 | 柯村镇 吴雪颖 | 修建 | 新建白力组水渠一处，长240米、宽1.5-1.8米、高1.5米，进一步改善农业灌溉条件，保障防汛抗旱。 | 48 | 48 | 0 | 2024 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 新建水渠长240米、宽1.5-1.8米、高1.5米。项目验收合格率100%；项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥4户，脱贫人口（含监测人口）≥10人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 4 | 10 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
6 | 柯村镇 | 胡门村 宝溪村 | 是 | 黄山黑鸡国家级保种场创建项目 | 产业发展-生产项目 | 到村 | 县农水局 | 柯村镇 吴雪颖 | 新建 | 采购2栋新建商品鸡舍配套现代化养殖系统，含笼架系统，行车喂料系统；饮水系统；现代自动化设备及消 毒系统等。 | 51.05 | 51.05 | 0 | 2024 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 采购2栋新建商品鸡舍配套现代化养殖系统，含笼架系统，行车喂料系统；饮水系统；现代自动化设备及消 毒系统等。项目验收合格率100％；项目完成及时率≥95％ | 带动脱贫户（含监测户）≥38户，脱贫人口（含监测人口）≥81人 | 受益人口满意度≥95％ | 3.063 | 38 | 81 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
7 | 美溪乡 | 兰湖村 | 是 | 韶坑护磅建设项目 | 乡村建设行动-农村基础设施 | 到村 | 县农水局 | 美溪乡 刘德华 | 修建 | 凌家桥下游护磅维修长150米，高2.0米；上游长70米，高4.5米，宽1.2米 | 47 | 47 | 0 | 2024 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 护磅维修下游长150米，高2.0米；上游长70米，高4.5米，宽1.2米，实施项目完成合格率100%，项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥2户，脱贫人口（含监测人口）≥4人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 2 | 4 | 提升基础设施及公共服务水平，方便脱贫群众生产生活 | 征求村民意见、村两委商议、村民代表大会决议、县乡村三级公示、12317监督
8 | 全县 | 全县 | 否 | 2024年“四带一自”特色种养业提升工程 | 产业发展-生产项目 | 到户 | 县农水局 | 农水局 程李星桦 | 新建 | 全县脱贫户和监测对象实施到户项目 | 138.35 | 138.35 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 全县具备特色种养脱贫户及监测对象实施到户项目补贴。项目完成及时率95%。实施项目完成合格率100%，项目完成及时率≥95% | 带动脱贫户（含监测户）≥800户，带动脱贫人口（含监测人口）≥2000人 | 受益人口满意度≥95％ |  | 800 | 2000 | 增加脱贫户收入，激发贫困群众内生发展动力 | 脱贫户申报、镇级初审、县级相关部门联合审核，县乡村三级公示，12317监督
9 | 全县 | 全县 | 否 | 项目管理费（文旅体局） | 项目管理费 | 到村 | 县文旅体局 | 县文旅体局 柯芳红 | 新建 | 项目管理费 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2024 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 用于项目前期设计、监理以及检测等项目支出，投入资金占项目总投入比值≤3%，项目验收合格率≥100% |  | 受益人口满意度≥95％ | 0 |  |  | 项目管理 | 县乡村三级公示，12317监督
[11 empty] | 395 | 395 | 0