附件

2022年度项目支出绩效自评表及困难群众救助补助资金项目绩效评价报告

黟县民政局绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精神障碍患者肇事肇祸监护补贴 |  |
| 2 | 信息系统运行维护 |  |
| 3 | 殡仪馆机构运行 |  |
| 4 | 专项业务费 |  |
| 5 | 黄山市低收入人口动态监测信息平台 |  |
| 6 | 困难人员救助暨困难职工帮扶(民生配套项目) |  |
| 7 | 养老服务和智慧养老(民生配套项目) |  |
| 8 | 民政事业费 |  |
| 9 | 养老服务体系建设奖补资金 |  |
| 10 | 2021福彩公益金市县分成清算资金 |  |
| 11 | 2021年福彩金市县分成结转资金 |  |
| 12 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业 |  |
| 13 | 城乡社区治理奖补资金 |  |
| 14 | 社工站建设 |  |
| 15 | 2022年省级以上福彩公益金 |  |
| 16 | 黟县团结社区“五社联动”试点项目 |  |
| 17 | 民生工程配套资金(助餐点) |  |
| 18 | 困难群众救助(市级配套) |  |
| 19 | 2022年1-6月福彩公益金市县分成资金 |  |
| 20 | 暖民心行动财政补助(老年助餐行动) |  |
| 21 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |  |

- 1.精神障碍患者肇事肇祸监护补贴项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 精神障碍患者肇事肇祸监护补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 13 | 10.88 | 10.88 | 10 | 100% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 13 | 10.88 | 10.88 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障精神患者基本生活，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  | 精神障碍患者照护补贴发放到位，保障精神障碍患者基本生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 精神障碍患者数量 |  |  | ≥52人 | 52 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 精神障碍患者数量 |  |  | ≥52人 | 52 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放标准 |  |  | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金发放标准 |  |  | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金拨付及时率 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 社会化发放率 |  |  | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会化发放率 |  |  | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障精神障碍患者基本生活 |  |  | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障精神障碍患者基本生活 |  |  | 不低于上年 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  |  | 进一步完善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 进一步完善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 88 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会公众和服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 88 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 2.信息系统运行维护项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 信息系统运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 2 | 2 | 2 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障信息系统全年正常运转，提高工作效率。 |  |  |  |  |  | 机关信息系统运转正常，保障了业务股室工作的正常开展，提高了工作效率。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 |  |  | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行 |  |  | 社会救助工作顺利开展，工作效率提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施进度按计划实施 |  |  | ≥90% | 95 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目运行费用 |  |  | ＝100000元 | 100000 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会救助工作顺利开展 |  |  | 通过项目实施，进一步提高社会救助工作的工作效率 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续性影响 |  |  | 有效促进社会救助工作的开展 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 社会群众满意度 |  |  | ≥90% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 3.殡仪馆机构运行项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 殡仪馆机构运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 25 | 25 | 25 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障殡仪馆、救助管理站正常运转，全年人员工资、福利按时发放。 |  |  |  |  |  | 殡仪馆职工全年工资福利正常发放，机构运转正常。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障机构人员经费，日常工作运转 |  |  | 机构正常运转 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障机构人员经费，日常工作运转 |  |  | 机构正常运转 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时支付人员工资、福利 |  |  | ≥95% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 按时支付人员工资、福利 |  |  | ≥95% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 保障正常运转 |  |  | ＝250000元 | 250000 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障正常运转 |  |  | ＝250000元 | 250000 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 机构运转正常 |  |  | 全年 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 机构运转正常 |  |  | 全年 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 员工满意度 |  |  | ≥90% | 92 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 员工满意度 |  |  | ≥90% | 92 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 4.专项业务费项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 21 | 21 | 21 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 21 | 21 | 21 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障机关日常办公正常运转，会议培训等活动的正常开展。 |  |  |  |  |  | 年初预定目标均已实现，保障了机关的正常运转，会议培训等活动的正常开展。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 日常办公的日常运转 |  |  | 有力保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 确保职工工资、福利正常发放 |  |  | ≥100% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 机关聘用职工工资、福利等按时发放。 |  |  | ≥95% | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时发放工资福利、维修办公用品 |  |  | 年度内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 机关运行经费 |  |  | ≤210000元 | 210000 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障聘用人员工资福利发放，确保大家安心工作。 |  |  | 覆盖率达到100% | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 会议培训工作的满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 5.黄山市低收入人口动态监测信息平台项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 黄山市低收入人口动态监测信息平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 19 | 18.286 | 18.286 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 19 | 18.286 | 18.286 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步提升我县对低保人群动态检测的水平，形成精准救助，确保困难群众的基本生活。 |  |  |  |  |  | 完成低收入人口监测平台的建设，提高全县低保人群动态监测水平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 |  |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 |  |  | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | ≤19万元 | 18.29 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | ≥95% | 95 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 进一步扩大 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 低收入群体满意度 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 6.困难人员救助暨困难职工帮扶(民生配套项目)项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 困难人员救助暨困难职工帮扶(民生配套项目) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 541.31 | 503.615 | 503.615 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 541.31 | 503.615 | 503.615 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障困难人员资金正常发放，提高困难群众的生活水平。 |  |  |  |  |  | 全年全县困难群众救助资金按月发放到位，提高了困难群众的基本生活水平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 数量指标 |  |  | ≥95% | 96 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 数量指标 |  |  | ≥95% | 96 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高标准 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高标准 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 |  |  | ≥95% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | ≥95% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 社会化发放率 |  |  | ≥98% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会化发放率 |  |  | ≥98% | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 98 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 7.养老服务和智慧养老(民生配套项目)

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 养老服务和智慧养老(民生配套项目) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 249.36 | 189.921 | 189.921 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 166.29 | 166.29 | 166.29 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 83.07 | 23.631 | 23.631 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 规范高龄津贴发放，保障老年人福利按时发放到位。 |  |  |  |  |  | 保障全县老年人高龄津贴的正常发放。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 符合保障范围的对象纳入救助范围 |  |  | ≥95% | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 符合保障范围的对象纳入救助范围 |  |  | ≥95% | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放标准 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发放标准 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 |  |  | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 逐步扩大 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 逐步扩大 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 8.民政事业费项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 民政事业费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 39 | 17.132 | 17.132 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 39 | 17.132 | 17.132 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障民政事业正常运转，定期救济、社会救助的正常开展以及社区的建设。 |  |  |  |  |  | 保障了社会定期救济金的正常发放，社会救助工作的开展进行顺利。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 对符合条件的困难群众进行救助 |  |  | ≥90% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 救助标准 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障资金及时发放到位 |  |  | ≥95% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 社会化发放率 |  |  | ≥95% | 100 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高困难群众生活水平 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 困难群众的生产生活环境得到提升 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 7 | 7 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 9.养老服务体系建设奖补资金项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 养老服务体系建设奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 55.03 | 54.948 | 93.008 | 10 | 169.27% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 55.03 | 54.948 | 93.008 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障特困养老机构正常运行，管护经费的正常发放，保障家庭提供养老服务功能，确保县三级中心的建设运营。 |  |  |  |  |  | 保障全县养老服务中心正常运转，保障老年人的基本权益。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 管护经费机构 |  |  | ≥3个 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 村级养老服务站 |  |  | ≥30% | 30 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 管护经费发放及时率 |  |  | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 社会化发放率 |  |  | ≥95% | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提高全县养老服务水平 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高老年人的幸福感 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |

- 10.2021福彩公益金市县分成清算资金项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021福彩公益金市县分成清算资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 42.1 | 11.772 | 11.772 | 10 | 100% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 42.1 | 11.772 | 11.772 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证民政对象基本权益，改善民生。 |  |  |  |  |  | 发挥福彩金的效益，保障了民政对象的基本权益。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 特困人员护理险 |  |  | ≥12万元 | 12.86 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 敬老院升级改造 |  |  | ≥3个 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤30万元 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 发挥福彩公益金使用效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 民政对象权益保障 |  |  | 持续保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 民政对象满意度 |  |  | ≥85% | 88 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 11.2021年福彩金市县分成结转资金项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年福彩金市县分成结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8.7 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 8.7 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 发挥福彩公益金的效益，保障基本民生。 |  |  |  |  |  | 2022年使用中央福彩金用于孤儿助学，结余资金结转到次年用于其他民生事业中，发挥福彩金的公益性，也充分发挥财政资金的使用效率。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 福彩助学 |  |  | ≥15个 | 1 | 15 | 1 | 2022年使用中央福彩金用于孤儿助学，结余资金结转到次年用于其他民生事业中，发挥福彩金的公益性。 |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 2022年使用中央福彩金用于孤儿助学，结余资金结转到次年用于其他民生事业中，发挥福彩金的公益性。 |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | ≥100% | 1 | 10 | 1 | 2022年使用中央福彩金用于孤儿助学，结余资金结转到次年用于其他民生事业中，发挥福彩金的公益性。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤10万元 | 0 | 15 | 1 | 2022年使用中央福彩金用于孤儿助学，结余资金结转到次年用于其他民生事业中，发挥福彩金的公益性。 |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 发挥福彩公益金使用效益 |  |  | 显著 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 9 | 2022年使用中央福彩金用于孤儿助学，结余资金结转到次年用于其他民生事业中，发挥福彩金的公益性。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 民政对象权益保障 |  |  | 持续保障 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 9 | 2022年使用中央福彩金用于孤儿助学，结余资金结转到次年用于其他民生事业中，发挥福彩金的公益性。 |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 民政服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 0 | 10 | 1 | 2022年使用中央福彩金用于孤儿助学，结余资金结转到次年用于其他民生事业中，发挥福彩金的公益性。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 32 |  |

- 12.中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 15.35 | 15.35 | 15.35 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证宏潭敬老院改造完成。 |  |  |  |  |  | 完成宏潭敬老院项目改造，提升老年人居住环境。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 敬老院改造升级 |  |  | ≥1个 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥90% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | ≥90% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程项目经费 |  |  | ≤18万元 | 15.35 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 改善老年人居住环境 |  |  | 持续提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 |  |  | 持续提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 13.城乡社区治理奖补资金项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡社区治理奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 60 | 26.8 | 26.8 | 10 | 100% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 60 | 26.8 | 26.8 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 不断提升我县城乡社区治理水平，发挥智慧社区效益，为社区治理提供便利。 |  |  |  |  |  | 资金主要用于城乡社区治理，维护智慧社区运营，发挥智慧社区在社区治理方面的作用。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 三治融合建设 |  |  | 31个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 智慧社区运营管理 |  |  | ≤28万元 | 24 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤61万元 | 26.8 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 城乡社区治理华水平 |  |  | 进一步提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城乡社区治理机制 |  |  | 进一步完善 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 14.社工站建设项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社工站建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 1 | 1 | 1 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 用于支持乡镇（街道）社工站建设，发挥社工站社会作用。 |  |  |  |  |  | 完成宏村社工站建设。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 社工站建设 |  |  | 1个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥100% | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 根据民政部门项目审计金额，财政部门审核并划拨经费，项目验收合格给予拨付 |  |  | ≥100% | 100 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对社会发展影响 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维持社会稳定 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 88 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 15.2022年省级以上福彩公益金项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年省级以上福彩公益金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 9.48 | 9.48 | 9.48 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展残疾人康复辅具社区租赁服务和精神障碍社区康复服务；开展“孤儿助学工程”，帮助2022年符合条件的孤儿上学，发挥福彩公益金效益。 |  |  |  |  |  | 2022年6月向3名孤儿助学金发放到位，残疾人社区租赁服务完成5位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 孤儿助学人数 |  |  | 3个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 用于社区康复器具租赁服务 |  |  | 5个 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 根据民政部门项目审计金额，财政部门审核并划拨经费，项目验收合格给予拨付 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维持社会稳定 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 16.黟县团结社区“五社联动”试点项目项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 黟县团结社区“五社联动”试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 6 | 4.2 | 4.2 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 6 | 4.2 | 4.2 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持团结社区“五社联动”试点项目建设，发挥其社会效益。 |  |  |  |  |  | 完成团结社区“五社联动”试点项目建设，方便社区居民服务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设五社联动项目 |  |  | 1个 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | ≥100% | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 根据民政部门项目审计金额，财政部门审核并划拨经费，项目验收合格给予拨付 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 发挥福彩公益金使用效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 民政对象权益保障 |  |  | 持续保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 88 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 17.民生工程配套资金(助餐点)项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 民生工程配套资金(助餐点) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 4 | 3.737 | 3.737 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 4 | 3.737 | 3.737 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成北街社区和碧山村老年助餐点的设立。 |  |  |  |  |  | 完成了北街社区、宏村、美溪乡、渔亭镇老年助餐点的设立。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 设立助餐点 |  |  | ≥2个 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时拨付率 |  |  | ≥100% | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 根据民政部门项目审计金额，财政部门审核并划拨经费，项目验收合格给予拨付 |  |  | ≥100% | 100 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高老年人基本权益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 18.困难群众救助(市级配套)项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 困难群众救助(市级配套) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 5.79 | 5.79 | 5.79 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障特困人员基本生活，生活经费能按时发放到位。 |  |  |  |  |  | 保障了特困人员基本生活保障金的发放。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 符合保障范围人员 |  |  | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 享受特困人员补助人数 |  |  | ≥579个 | 579 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 救助标准 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 特困人员生活补助普及率 |  |  | ≥95% | 98 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放救助资金 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤5.79万元 | 5.79 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 接受困难群众救助群体百分比 |  |  | ≥95% | 98 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维持社会稳定 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥85% | 88 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 19.2022年1-6月福彩公益金市县分成资金项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年1-6月福彩公益金市县分成资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 15 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 发挥福彩公益金效益，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。 |  |  |  |  |  | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 支持三级养老服务中心 |  |  | ≥2个 | 1 | 5 | 1 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
|  |  |  | 支持社工站建设 |  |  | ≥2个 | 1 | 10 | 1 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
|  |  | 质量指标 | 符合三级养老中心运营补助标准应补助率 |  |  | ≥90% | 3 | 5 | 1 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
|  |  |  | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
|  |  | 时效指标 | 资金使用率 |  |  | ≥95% | 0 | 10 | 1 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤30万元 | 0 | 10 | 1 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 发挥福彩公益金社会效益 |  |  | 显著 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 9 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 民政对象权益保障 |  |  | 持续保障 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 9 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 民政对象满意度 |  |  | ≥85% | 0 | 10 | 1 | 本着绩效原则，有效提高财政资金的使用率，2022年使用养老服务体系建设资金和2021年结转的福彩公益金用于养老服务中心建设和其他社会福利事业支出。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 34 |  |

- 20.暖民心行动财政补助(老年助餐行动)项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 暖民心行动财政补助(老年助餐行动) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 25 | 25 | 25 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年，全县建成城市社区老年食堂、老年助餐点4个，农村老年食堂、老年助餐点8个。 |  |  |  |  |  | 完成建设社区老年食堂、老年助餐点和农村老年助餐点任务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 设立社区老年助餐点 |  |  | ≥4个 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 设立农村老年助餐点 |  |  | ≥8个 | 8 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 老年助餐点一次性建设和运营奖补率 |  |  | ≥80% | 82 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2022年底 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤25万 | 25 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 服务老年人满意度 |  |  | ≥80% | 82 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 接受奖补的老年助餐点满意度 |  |  | ≥85% | 88 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 |  |  | 持续增强 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 85 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 21.中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目支出绩效表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10.97 | 10.68 | 10.68 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 10.97 | 10.68 | 10.68 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成18户特殊困难老年人适老化改造，老年人助餐点资金补助，提供社区残疾人康复器具服务。 |  |  |  |  |  | 完成了全县18户特殊困难老人居家适老化改造，老年助餐点补助资金也全部补助到位，完成了北街社区残疾人康复器具租赁点的建设。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 适老化改造户数 |  |  | ≥18户 | 18 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 老年助餐点 |  |  | ≥6个 | 6 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 适老化补助标准 |  |  | ≤5000元 | 4800 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 老年助餐点补贴标准 |  |  | ≤10000元 | 10000 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 发挥福彩公益金使用效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 民政对象权益保障 |  |  | 持续保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 88 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

2022年度黟县困难群众救助补助资金

项目绩效评价报告

- 2023年1月

项目绩效评价报告

- 项目基本情况

规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使困难对象基本生活得到有效保障；同时适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照"单人户"纳入低保。

（一）项目立项情况

1、项目立项依据

保障困难群众基本生活。

2、绩效目标

将符合条件的纳入低保范围，确实做到应保尽保、应兜尽兜、应助尽助，有效保障困难群众基本生活。

3、项目资金安排

财政拨款项目预算为1885.28万元，为全年支出数。

4、项目内容

规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使困难对象基本生活得到有效保障；同时适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照"单人户"纳入低保。

5、项目实施进度

于2022年底全面完成。

- 项目完成质量

符合项目内容要求。

二、考评依据

（一）指标、分值及考评等级的确定

1、投入类指标评价情况（20分）

（1）项目立项规范性（2分）

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

- 绩效目标合理性（4分）

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。。

- 绩效目标明确性（4分）

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。

- 资金到位率（5分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

- 到位及时率（5分）

及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

该项总分为20分。

2、过程类指标评价情况（30分）

（1）部门预算绩效基础工作规范性（5分）

部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。

（2）项目管理制度健全性（4分）

项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（3）项目制度执行有效性（4分）

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

（4）资料报送情况（2分）

项目实施单位报送的资料是否及时、齐全、真实准确。

（5）预算调整率（3分）

部门及所属二级单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以评价该部门预算的调整程度。

（6）财务制度建设及执行有效性（3分）

项目单位为加强项目资金或财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理办法或相关制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目资金管理制度建设对项目支出管理的要求。

（7）资金使用合规性（4分）

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

（8）预算执行有效性（3分）

项目单位是否按照编制的预算执行，用以反映项目预算实际执行与编报预算的匹配程度。

（9）资产管理制度的健全性、有效性（2分）

用以考核项目单位资产管理制度的健全性及有效性。

该项总分为30分。

3、产出类指标评价情况（25分）

（1）目标任务完成率（实施内容完成程度）（8分）

对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）项目完成质量（8分）

用以评价项目产出质量目标的实现情况。

（4）成本节约率（4分）

完成项目计划目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核质量目标的实现程度。

（5）项目运行情况（5分）

通过项目运行情况，用以反映和考核项目实际运行状况和保障情况。

该项总分为25分。

4、效果类指标评价情况（25分）

（1）经济效益（8分）

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

（2）社会效益（8分）

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

（3）可持续影响（4分）

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

（4）社会公众或服务对象满意度（5分）

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

该项总分为25分。

5、评价等次：绩效评价实行100分制（具体评分标准附后），根据绩效评价打分（S）分值，确定相应的绩效评价等次。绩效评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、合格（75＞S≥60）、不合格（S＜60）四个评价等次。

（二）考评方式

“单位自评”及“财政重点评价”，“重点评价”由县财政局组织有关人员采取实地调研、查阅资料等方式对项目单位开展绩效评价。具体项目采取现场评价及问卷调查的方式，分析项目资金的投入、使用、绩效等情况，总结项目实施单位组织、管理项目情况。

- 自评结论

1、投入类指标评价情况（20分）

（1）项目立项规范性（2分）

项目立项合理规范，自评得分2分。

- 绩效目标合理性（4分）

绩效目标合理，自评得分 4 分。

- 绩效目标明确性（4分）

绩效目标明确，自评得分 4 分。

- 资金到位率（5分）

资金到位率100%，自评得分 5 分。

- 到位及时率（5分）

资金到位及时率100%，自评得分 5 分。

该项总分为20分，自评得分 20 分。

2、过程类指标评价情况（30分）

（1）部门预算绩效基础工作规范性（5分）

部门预算绩效基础工作规范，自评得分 5 分。

（2）项目管理制度健全性（4分）

项目管理制度健全，严格规范项目建设实施，项目资金做到专款专用，自评得分 4 分。

（3）项目制度执行有效性（4分）

项目制度得到有效执行，自评得分4 分。

（4）资料报送情况（2分）

资料整理齐全，自评得分 2 分。

（5）预算调整率（3分）

预算调整合理合规，自评得分 3 分。

（6）财务制度建设及执行有效性（3分）

严格执行财务制度，规范管理，自评得分 3 分。

（7）资金使用合规性（4分）

严格按照财务制度管理的要求规范资金使用，务必做到专款专用，项目完工审计验收合格后履行合同条款拨付项目资金，自评得分 4 分。

（8）预算执行有效性（3分）

预算执行及时效性，自评得分3 分。

（9）资产管理制度的健全性、有效性（2分）

项目资金列支的固定资产务必及时、准确录入“行政事业单位管理信息系统”，同时单位会计账务系统同步进行，达到账账相符，账实相符，自评得分2 分。

该项总分为30分，自评得分 30 分。

3、产出类指标评价情况（25分）

（1）目标任务完成率（实施内容完成程度）（8分）

达到序时进度，完成率≥95%，加强与乡村振兴局的动态协调，及时将符合条件的因病因残因灾等新增贫困人口纳入救助范围。扩大保障覆盖范围。对低收入家庭中的重度残疾人、重病患者、无法依靠产业就业和就业帮扶脱贫的完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力人员，经本人申请，符合条件可按单人户纳入低保范围。截至2022年12月，保障城乡低保、特困、孤儿、临时救助等困难对象发放资金1885.28万元，完成率100%。自评得分 8 分。

（2）项目完成质量（8分）

我单位财务组对项目进行审核，项目完成质量均达到100%，同时也确保了专项资金使用全过程的监督，保证了资金安全运行，自评得分 8 分。

（3）成本节约率（4分）

项目资金实行民政部门审定人员标准，财政部门审核并划拨经费，代发银行打卡发放的方式，减少人工成本。自评得分 4 分。

（4）项目运行情况（5分）

县财政部门设立了资金财政专户，确保困难群众资金安排上予以保障。每月资金的拨付由县民政局上报县财政局审批后拨款。采取按月发放的办法，及时足额发放到保障对象个人账户。自评得分 5 分。

该项总分为25分，自评得分 25 分。

4、效果类指标评价情况（25分）

（1）经济效益（8分）

有效保障城乡低保、五保对象基本生活，同时也拉动了内需，繁荣了当地经济。自评得分 8 分。

（2）社会效益（8分）

通过项目实施，保障困难群众基本生活，体现发展成果全民共享理念，维护了社会稳定。通过开展多形式的社会救助宣传活动，关心关爱困难群众的社会氛围得到显著提升，社会各界评价良好。自评得分 8 分。

（3）可持续影响（4分）

通过项目实施，不断困难群众生活，让广大困难群众感受到党和政府的温暖，切实保障困难群众的基本生活，在全社会营造关心关爱困难群众的良好氛围，增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果。自评得分 4 分。

（4）社会公众或服务对象满意度（5分）

对象政策知晓率、救助对象的满意度均≥95%。自评得分 5 分。

该项总分为25分，自评得分 25 分。

自评得分 100 分，鉴于以上情况，我们自评等级为“  优秀 ”。

- 问题和建议

- 我局将继续加强对困难群众补助资金的规范化管理，确保资金使用安全、规范。完善资金发放档案，确保按时足额将补助资金发放到困难群众手中。不断完善保障制度，及时将符合条件人员纳入保障范围。