政办秘〔2022〕9号
关于印发黟县进一步优化电力接入营商环境

工作方案的通知

县政府有关部门:

　　为进一步优化我县电力接入流程环节，切实提高服务电力用户效率水平，着力打造让用户放心的电力接入营商环境，现将《黟县进一步优化电力接入营商环境工作方案（2022版）》印发给你们，请遵照执行。

                                2022年5月30日

黟县进一步优化电力接入营商环境

工作方案（2022 版）

为进一步优化提升黟县电力接入营商环境，根据《黄山市人民政府办公室关于印发黄山市创优营商环境对标提升举措（2022版）的通知》（黄政办秘〔2022〕14 号）、《黄山市“获得电力”提升行动方案（2022 版）》（黄发改环资〔2022〕9号）及《黟县“获得电力”提升行动方案（2022 版）》（黟发改电保〔2022〕1号）要求，结合工作实际，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党中央、国务院深化“放管服”改革和优化营商环境工作部署，对标国内营商环境先进城市，坚持以客户为中心、以问题为导向，通过进一步压减办电时间、压缩环节资料、降低办电成本、强化政企协同，切实提高电力接入效率和服务水平，推进全县电力接入环境持续优化。

二、实施对象

本方案适用于黟县范围内申请新装、增容等电力业扩服务的所有电压等级用户电力接入工程。

三、工作目标

（一）对低压用户。电力接入工程办理环节压缩为“用电申请、装表接电”2 个；不涉及电力接入工程的，全过程办理时间平均不超过 3 个工作日，涉及电力接入工程的，实行告知承诺制，全过程办理时间平均不超过 8 个工作日。

（二）对10kV普通用户。取消设计审查和中间检查，办理环节压缩为“用电申请、供电方案答复、外部工程实施、竣工检验与装表接电”4 个环节；电力接入工程 300 米以内实行备案制，2 个工作日内完成，由工程建设单位提供破路、破绿、占路保护恢复方案和承诺即可先行施工，政府相关部门加强事中事后监管。其他10kV普通用户实行限时并联审批，办理时间不超过 22个工作日（不含工程建设时间），其中行政审批时间不超过5个工作日。

（三）对其他10kV用户和35kV及以上用户。办理环节为“用电申请、供电方案答复、设计审查、外部工程实施、中间检查、竣工检验与装表接电”6 个环节。对需行政审批的其他10kV用户实行并联限时审批，5个工作日内完成；将35kV及以上电力接入工程清单内事项纳入并联审批范围，进一步压缩审批时间。

（四）积极创新服务方式。在规定时限基础上进一步合理压减办电时间，鼓励对涉及电力接入工程的低压小微用户，将业务全过程办理平均时间压低至6个工作日以内；鼓励对10kV普通用户，将业务平均办理时间压低至15个工作日以内（不含工程建设时间），其中行政审批时间不超过3个工作日。

四、工作流程及要求

（一）用电申请

用户通过线下或线上渠道提出用电申请，低压用户只需在用电申请环节提供用电人有效身份证件和用电地址物权证件，高压用户还需提供用电工程项目批准或备案文件，供电公司 1 个工作日内完成资料审核，受理申请。推行窗口办电“一证受理”，用户凭用电人有效身份证件即可启动办电程序，其他资料在后续办电环节收集。依托“皖事通办”平台，开展政企协同办电信息共享平台建设，推动省、市、县跨层级纵向联通，加强与供电企业办电渠道的横向联通，推广居民用户“刷脸办电”，企业用户“一证办电”。（责任单位：县住建局、县数据资源局，国网黟县供电公司）

（二）供电方案答复

对高压用户，由客户经理和相关专业人员组成“1+N”服务团队，提供从技术咨询到装表接电的全过程服务，对低压用户，由客户经理提供网格化、片区化、一站式服务。深化移动作业终端应用，推进勘察设计一体化，实现电网资源数据与用户需求互联互通，供电方案智能辅助编制，压减现场勘查时间。同时对其他10kV用户和35kV及以上用户的设计审查环节，由供电企业统一进行会审，尽量削减审查时间。（责任单位：国网黟县供电公司）

（三）行政审批

依托“皖事通办”平台建立完善电力接入工程全流程网办平台，按照最新审批政策动态优化平台功能，推动平台应用扩大，供电企业或用户可通过平台提交审批申请，住房城乡建设（城管）部门牵头相关部门并联办理，统一出具办理结果，并自动反馈供电企业，审批流程公开透明，用户可在线查询。（责任单位：县住建局牵头，县自然资源和规划局、县交通运输局、县公安局、县林业局、国网黟县供电公司按职责分工）

1.告知承诺

（1）适用范围

黟县范围内低压接入小微企业电力接入工程审批实行告知承诺制。（涉及城市主干道、快速路、高速公路、国省干线公路、交通量较大的农村公路，占用林地、采伐林木等情况除外）

（2）工作流程

①告知。电力工程建设单位通过线上、线下等方式提出低压接入小微企业电力接入工程审批时，政务服务中心工程建设项目审批综合服务窗口应同时提供“电力接入工程告知承诺书”（线上渠道在申请界面提供告知承诺书电子版下载），并向申请人告知承诺书所列相应约束性条款。

②承诺。申请人收到“电力接入工程告知承诺书”后对相关条款认可，愿意作出承诺的，在填写申请人基本信息，并对承诺书条款作出确认和承诺，提交政务中心工程建设项目审批综合服务窗口或于线上系统渠道受理环节提交后即可进行电力接入工程施工。系统流程同步流转，0个工作日内完成办结。

2.备案

（1）适用范围
黟县范围内300米以内10kV普通用户电力接入工程。（涉及城市主干道、快速路、高速公路、国省干线公路、交通量较大的农村公路，占用林地、采伐林木等情况除外）

（2）工作流程

①受理备案。电力工程建设单位通过线上、线下等方式申请电力接入备案。线上受理，电力工程建设单位通过政务服务网、皖事通APP 申请电力接入备案，在线提交备案材料。线下受理，将电力接入工程纳入政务服务中心工程建设项目审批综合服务窗口，实行线下“一个窗口”服务和管理，受理后0.5 个工作日内转至相关部门。

②同步备案。各有关部门应在接受到客户备案材料后1个工作日内完成各审批事项的备案，并将备案结果线上反馈。

③办结备案。县住建局收到各相关部门反馈的备案结果后，于0.5个工作日内统一出具备案办理结果并办结送达。

3.并联审批

（1）适用范围

黟县范围内300米以上的10kV普通用户及其他10kV用户电力接入工程实行限时办理35kV及以上用户尽量进一步压缩35kV 及以上电力接入工程审批时间。

（2）工作流程

①受理审批。电力工程建设单位通过线上、线下等方式申请电力接入审批业务。线上受理，电力工程建设单位通过政务服务网、皖事通 APP 申请电力接入并联审批，在线提交备案材料。线下受理，电力接入工程纳入政务服务中心工程建设项目审批综合服务窗口，实行线下“一个窗口”服务和管理，受理后申请0.5个工作日内转至相关部门。

②联合踏勘。接到电力接入审批申请后，县住建局在4个工作日内牵头组织涉及部门完成现场联合勘察，并将勘察结果线上填报。

③办结审批。县住建局收到各相关部门反馈的并联审批结果后，于0.5个工作日内统一出具办理结果并办结送达。

（四）外部工程实施

建设单位要强化内部管控，严格实行业务办理限时制，加强物资供应保障，推行配套电网工程建设契约制，要建立健全与延伸电网投资界面相适应的管理制度和服务流程，加强电网配套工程建设管理，保障用户快速接电。同时鼓励采取各种方式优化精简其他10kV用户和35kV及以上用户的中间检查环节。（责任单位：国网黟县供电公司，建设单位）

（五）竣工检验与装表接电

对于低压用户的外线接入工程，供电公司应在完成电力接入工程告知承诺事项后，7个工作日内完成外线工程设计、施工，并同步装表接电。对于高压用户的的外线接入工程，竣工检验环节需提供工程竣工报告（含竣工图纸），供电企业在 6个工作日内，完成对用户电气装置施工质量及其生产准备的全面检查及装表接电。（责任单位：国网黟县供电公司，建设单位）

五、保障措施

（一）加强组织领导。各单位要深刻认识优化用电营商环境的重要意义，县发改委、县公安局、县自然资源和规划局、县住建局、县交通运输局、县林业局、国网黟县供电公司等单位要密切配合，统筹推进相关工作，建立健全协同工作机制及监督考核机制，确保各项工作落地见效。

（二）完善配套政策。国网黟县供电公司和各审批单位针对优化后的行政审批流程和工作环节，应及时出台相应的配套政策措施，更新完善相应的办事指南。

（三）完善联审平台。在现有电力接入并联审批系统及工程建设项目审批管理系统基础上，进一步优化电力外线工程并联审批流程，拓展并联审批办理事项范围，推动实现县跨层级的纵向联通。

（四）强化信用支撑。推动建立覆盖用户、供电公司、相关单位等各类主体和工程设计、施工、审批、验收等重点环节的信用监管体系。对电力报装接入过程中发现的承诺不兑现、隐瞒事实真相、弄虚作假、敷衍塞责、推拖不办等行为的，记入责任主体信用档案，并纳入黟县公共信用信息共享服务平台。

六、施行日期

本方案自发文之日起施行，原方案与本方案不符的，以本方案为准。

附件：1.低压小微企业用户用电报装工作流程图

　　　2.10kV 普通用户用电报装工作流程图

　　　3.黟县电力接入工程告知承诺书

　　　4.黟县电力接入工程并联审批（备案）申请表

　　　5.黟县电力接入工程并联审批（备案）办结通知书
附件 1

低压小微企业用户用电报装工作流程图

　　　　　　　用电申请　　　
　　　　　　装表接电

　　　　　　（1 个工作日）
　　　　　（2-7 个工作日）

[image: image1.png]- {10




附件 2

10kV 普通用户用电报装工作流程图

 用电申请       供电方案答复                           外部工程实施                    竣工检验与装表接电

                                                   行政审批                 接入工程施工

（1 个工作日）      （10 个工作日）
（5 个工作日）            （电力工程建设单位实施）              （6 个工作日）

[image: image6.png]


[image: image7.png]b an
HO

R v e ani

=



[image: image8.png]




附件 3

黟县电力接入工程告知承诺书

我公司对电力接入工程施工范围内相关事项做如下承诺：

一、严格按照提交的施工方案及相关技术标准对低压小微企业电力接入工程实施，且该工程不涉及城市主干道、快速路、高速公路、国省干线公路、交通量较大的农村公路、占用林地、采伐林木等情况。

二、我公司所委托的施工单位具备相应的施工资质，且在施工资质许可范围内开展作业。

三、承诺按供电路径方案设计施工图施工，委托有资质测绘单位放线，竣工测绘，施工前熟悉并且探明地下各类管线的设置情况，必须充分考虑管线保护、管廊占用等方案，施工结束后将供电管线测量数据提供至住建部门。

四、施工前应充分做好道路挖掘、绿地占用、苗木迁移等项目估算，施工结束后必须按照住建、自然资源和规划、公安、交通、林业等部门要求恢复原样；采用有偿购买方式恢复的，在施工结束后一个月内结清相应款项。若自行恢复绿地，承诺绿地恢复养护期内的无条件补缺补株（养护期是绿地恢复完工后养护至少 1 年）；若自行恢复道路，承诺质保期内的无条件质保维修（质保期至少1 年）。

五、施工过程应文明施工，同步做好噪声、扬尘、污水等治理管控；遇大气环保要求的，施工做好圈围，渣土外运覆盖，如因特殊情况不能及时施工，用绿网覆盖。不在交通高峰期施工并做好施工期间交通疏导。

六、建立健全工程质量管理和现场安全管理，加强现场人员安全培训教育，做好每日安全文明自检，发现问题及时整改，施工期间因施工作业和管理不到位而发生的事故和损失，由我公司负责承担相应责任。

若有违反同意接受政府相关部门处罚并纳入企业诚信记录

承诺人(签名、公章）

                            　　　年
月　
日
附件 4

黟县电力接入工程并联审批（备案）申请表

	[image: image9.png]




	申请单位
	
	法定代表人
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	委托代理人
	
	联系电话（ 手机）
	

	
	身份证号
	

	
[image: image2]

	项目名称
	

	
	项目具体位置及所属区域
	具体位置：

	
	
	□碧阳镇 □宏村镇 □西递镇□渔亭镇□美溪乡□宏潭乡□红星乡□柯村镇

	
	设计单位
	
	设计负责人（ 电话）
	

	
	管线长度
	
	规格（ 管孔数）
	

	
	敷设方式
	□架空□地埋□架空+地埋

	
	工程长度（m） ：
	
	占用面积（m²）
	

	
	施工计划周期
	年
月
日--
年
月
日
总天数：

	[image: image3.png]



[image: image4.png]




	并联审批（备案）部门
	并联审批（备案）事项
	选项

	
	自然资源和规划部门
	公共电力接入规划审批
	□是 否□

	
	住房城乡建设

（城管）部门
	占用、挖掘城市道路审批
	□是 否□

	
	
	临时占用城市绿化用-地审批
	□是 否□

	
	
	砍伐、迁移城市树木
	□是 否□

	
	
	市政建设类审批（行政区域内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批）
	□是 否□

	
	
	城市桥梁上架设各类市政管线审批
	□是 否□

	
	
	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批
	□是 否□

	
	
	城市道路占用费、挖掘修复费征收
	□是 否□

	
	公安部门
	占破路审核
	□是 否□

	
	交通部门
	在公路（高速公路除外）用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施审批
	□是
否□

	
	
	在公路（高速公路除外）控制区内埋设管线、电缆等设施审批
	□是 否□

	
	
	跨越、穿越公路（高速公路除外）修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施审批
	□是
否□

	
	
	利用公路（高速公路除外）桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施审批
	□是 否□

	
	
	占用、挖掘公路（高速公路除外）、公路用地或者使公路改线审批
	□是 否□

	
	林业部门
	临时使用林地审批
	□是
否□

	
	
	林木采伐许可证核发
	□是
否□

	
[image: image5]

	本单位（ 人） 承诺： 对本表所填报的内容及提交的申报材料的真实性负责， 并依法承担相应的法律责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　申请人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 签名、单位公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
月
日

	附件
	公共电力接入外部路径设计图或施工方案


注：1.我公司所委托的施工单位具备相应的施工资质，且在施工资质许可范围内严格按照提交的施工方案及相关技术标准开展电力接入工程实施；2.施工过程中应文明施工，同步做好噪声、扬尘、污水等治理管控，不在交通高峰期施工并做好施工期间交通疏导；3.施工过程中应工程质量管理和现场安全管理，加强现场人员安全培训教育；4.施工结束后必须按照公安、城建、园林、交通、林业等部门要求进行恢复。

附件 5

黟县电力接入工程并联审批（备案）

办结通知书

　　　　　　：

你（单位）于申请的电力工程并联审批（备案），项目名称：，道路名称：，施工位置：，施工长度：米，施工面积（平方米），施工开始时间：，施工结束时间：，办件编号为。

一、各部门审批意见

自然资源和规划部门审批意见：不涉及/通过/不通过

住建（城管）部门审批意见：不涉及/通过/不通过公安（交管）部门审批意见：不涉及/通过/不通过交通部门审批意见：不涉及/通过/不通过

林业部门审批意见：不涉及/通过/不通过

二、办理结论

经审查，你申请事项（不）符合法定许可条件和标准，我机关决定（不）准予你（单位）取得该项目许可。

联系电话 0559-2330625

　　　　　　　　　　　　　　 黟县住房和城乡建设局

　　　　　　　　　　　　　　　（行政审批专用章）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ****年**月**日

用户通过线下或线上渠道提出用电申请


供电公司 1 个工作日内完成资料审核，受理申请。


责任单位：供电公司





1.不涉及电力接入工程施工的低压小微企业，在 2个工作日内完成现场勘查，并同步装表接电。


2.涉及电力接入工程施工的低压小微企业， 在完成电力接入工程告知承诺事项后，7 个工作日内完成外线工程设计、施工，并同步装表接电。


责任单位： 供电公司





在用户内部受电工程竣工后，由用户向供电企业申请验收。供电企业在 3 个工作日内完成验收，验收合格后 3 个工作日内完成装表接电。


责任单位：供电公司





电力工程建设单位根据并联审批（备案）结果，以及供电接入方案，完成外部工程实施。


责任单位：供电公司、第三方企业





建设单位通过线下或线上渠道申请电力接入并联审批（ 备案）。各有关部门收到备案申请后 2 个工作日内或收到并联审批申请 5 个工作日内完成各事项的并联审批（备案），并将并联审批（备案）结果反馈。


责任单位：住建、自然资源和规划、公安、交通、林业部门





开展现场查勘，对 10kV 普通用户在 10 个工作日完成供电方案答复。用户获取供电方案后，委托设计单位开展工程设计。


责任单位：供电公司





用户通过线下或线上渠道提出用电申请。供电公司 1 个工作日内完成资料审核，并受理申请。


责任单位：供电公司








—８—

　　　　　　　　　　　　　　—９—

