附件1

2024年度项目支出绩效自评表

- 2024年度黟县民政局绩效自评项目清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2024年优抚安置工作专项经费 |  |
| 2 | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 |  |
| 3 | 局及下属二级机构运行费 |  |
| 4 | 中央对低保重残、特困、孤儿及事实无人抚养儿童一次性生活补贴 |  |
| 5 | 福彩公益金市县分成资金 |  |
| 6 | 退役安置补助经费(第一批) |  |
| 7 | 人武部转入机构运行经费 |  |
| 8 | 2024年福彩公益金市县分成资金 |  |
| 9 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 |  |
| 10 | 拥军优抚等 |  |
| 11 | 2024_优抚对象抚恤和生活补助经费 |  |
| 12 | 2024_退役安置支出 |  |
| 13 | 民政局徐绍筹死亡抚恤金 |  |
| 14 | 2024_义务兵优待金 |  |
| 15 | “救急难”互助社县级补助（民生-民生实事） |  |
| 16 | 2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 |  |
| 17 | 2024_困难群众救助_最低生活保障 |  |
| 18 | 2024_困难群众救助_特困人员救助供养 |  |
| 19 | 城乡社区治理奖补资金 |  |
| 20 | 2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障 |  |
| 21 | 2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 |  |
| 22 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |  |
| 23 | 2023年度福彩公益金市县分成结转资金 |  |
| 24 | 福利彩票公益金市县分成资金 |  |
| 25 | 省级养老服务体系建设奖补资金 |  |
| 26 | 艾滋病特困人群生活补助经费 |  |
| 27 | 2024_困难群众救助_临时救助 |  |
| 28 | 2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 |  |
| 29 | 2024_老年人福利补贴 |  |
| 30 | 省级养老服务体系奖补资金(福彩公益金) |  |
| 31 | 社会工作和志愿服务项目经费 |  |
| 32 | 2023年度福彩公益金市县分成清算资金 |  |
| 33 | 殡仪馆机构运行 |  |
| 34 | 民政事业费 |  |
| 35 | 老年助餐项目(暖民心行动) |  |
| 36 | 专项业务费 |  |
| 37 | 精神病肇事肇祸监护补贴 |  |
| 38 | 信息系统运行维护 |  |
| 39 | 城乡社区治理奖补资金 |  |
| 40 | 困难群众救助补助资金(中央) |  |
| 41 | 老年助餐建设补贴 |  |
| 42 | 困难退役军人服务保障项目(继续实施的惠民工程) |  |
| 43 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老年人基本养老服务救助 |  |
| 44 | 优抚对象医疗保障经费(中央) |  |
| 45 | 省级对低保重残、特困、孤儿事实无人抚养儿童一次性生活补贴 |  |
| 46 | 优抚医疗保障经费 |  |
| 47 | 优抚事业单位补助资金（中央） |  |
| 48 | 退役军人就业专岗 |  |
| 49 | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老年人基本养老服务救助 |  |
| 50 | 社会工作和志愿服务项目经费 |  |
| 51 | 老年助餐暖民心行动市级补助资金 |  |
| 52 | 2023年福彩公益金市县分成资金 |  |

- 1.2024年优抚安置工作专项经费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024年优抚安置工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |  |  |  |  |  | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 |  |  | ≥600人 | 600人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 0% | 10 | 1 | 资金未使用，结转至下年度 |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付率 |  |  | ＝100% | 0% | 10 | 1 | 资金未使用，结转至下年度 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤10000元 | 0元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 该指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 优抚对象生活情况 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 该指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围营造 |  |  | 持续提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 88% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 72.00 |  |

- 2.2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 17.00 | 17.00 | 17.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 主要支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构(含特困人员供养服务设施)、街道(乡镇)和社区养老服务设施维修改造和设备配置；支持养老护理员培训；支持开展老年人能力评估。提高我县老年服务体系建设水平。 |  |  |  |  |  | 完成9个农村幸福院建设任务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农村幸福院建设 |  |  | ≥9个 | 9个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设达标率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设完成时间 |  |  | 2024年11月前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金总额 |  |  | ＝17万元 | 17万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效 |  |  | 成效显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响 | 支持老年福利事业发展 |  |  | 促进老年福利事业社会可持续发展 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 3.局及下属二级机构运行费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 局及下属二级机构运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障退役军人事务局（含退役军人服务中心）日常各项业务工作正常开展。 |  |  |  |  |  | 保障退役军人事务局机构的正常运转，日常业务的正常展开。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 |  |  | ≥8人 | 8人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝18万元 | 18万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济指标 |  |  | 此项指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 产生的社会效益 |  |  | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 社会生态效益 |  |  | 保障退役军人业务开展，社会稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 机构日常运转持续性 |  |  | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 4.中央对低保重残、特困、孤儿及事实无人抚养儿童一次性生活补贴

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中央对低保重残、特困、孤儿及事实无人抚养儿童一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 103.30 | 103.30 | 103.30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 103.30 | 103.30 | 103.30 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 国庆前夕，中央对低保重残、特困、孤儿及事实无人抚养儿童发放一次性生活补贴，每人1000元，提高困难群众生活水平。 |  |  |  |  |  | 低保重残、特困、孤儿及事实无人抚养儿童发放一次性生活补贴，每人1000元已按时发放到位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | ＝1033人 | 1033人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发放标准 |  |  | ＝1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时间 |  |  | 2024年9月25日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | ＝103.3万元 | 103.3万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 困难群众经济生活水平 |  |  | 有效提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 困难群众社会反响 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响指标 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 5.福彩公益金市县分成资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 福彩公益金市县分成资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成西递镇源川村，宏村镇塔川村、泗溪村农村幸福院建设任务，为老年人提供活动场所，提高农村老年人的生活幸福指数。 |  |  |  |  |  | 完成西递镇源川村，宏村镇塔川村、泗溪村农村幸福院建设任务，为老年人提供活动场所，提高农村老年人的生活幸福指数。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农村幸福院建设补助数 |  |  | ≥9个 | 9个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合农村幸福院建设补助应补助率 |  |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金兑现时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤8万元 | 8万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 发挥福彩公益金社会效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高农村老年人生活幸福指数 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 6.退役安置补助经费(第一批)

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 退役安置补助经费(第一批) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 6.51 | 6.51 | 4.00 | 10 | 61.44% | 6.14 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 6.51 | 6.51 | 4.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 退役安置经费，保障军队转业干部待遇，确保退役安置对象社保转移接续圆满完成，提高退役军人生活质量 |  |  |  |  |  | 退役安置经费，保障军队转业干部待遇，确保退役安置对象社保转移接续圆满完成，提高退役军人生活质量 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 |  |  | 按实际核定应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付时间 |  |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝65100元 | 40000元 | 10 | 5 | 资金未使用完毕 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 服务对象经济水平 |  |  | 有效提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会稳定 |  |  | 有效维护 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 服务对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围可持续性 |  |  | 有效维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.14 |  |

- 7.人武部转入机构运行经费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人武部转入机构运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障退役军人系统日常运转，更好保障退役军人有关业务的开展，利于社会稳定 |  |  |  |  |  | 有效保障退役军人系统日常运转，更好保障退役军人有关业务的开展，维护社会稳定。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 |  |  | ＝4人 | 4人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝12万元 | 12万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济指标 |  |  | 此项不适用该指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 产生的社会效益 |  |  | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 社会生态效益 |  |  | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 机构运转持续性 |  |  | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 8.2024年福彩公益金市县分成资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024年福彩公益金市县分成资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 10.60 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障县智慧养老服务中心正常运转，人员工资福利能够及时发放，为老年人提供活动场所，有效提高老年人生活幸福感。 |  |  |  |  |  | 障县智慧养老服务中心正常运转，人员工资福利能够及时发放. |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智慧养老服务中心人员数 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合养老服务中心机构运营补助标准应补助率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金兑现时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤10.6万元 | 0万元 | 15 | 1 | 项目使用其他资金，福彩金未使用结转至次年使用。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 发挥福彩公益金社会效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 保障养老服务中心机构人员工资，提高老年人生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 88% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 76.00 |  |

- 9.中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持我县发展老年助餐服务，具体用于支持各乡镇具有一定服务规模、运营相对稳定成熟的老年助餐点购置或更新相关设施设备，并适当向农村地区倾斜，引导建立可持续、可推广复制的运营机制与模式。 |  |  |  |  |  | 支持我县发展老年助餐服务，具体用于支持各乡镇具有一定服务规模、运营相对稳定成熟的老年助餐点购置或更新相关设施设备，并适当向农村地区倾斜，引导建立可持续、可推广复制的运营机制与模式。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 添置更新设施设备的老年助餐点数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 助餐点添置适老餐桌椅 |  |  | ≥2套 | 2套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 助餐点添置冰箱 |  |  | ≥1台 | 1台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 助餐点添置空调 |  |  | ≥1台 | 1台 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过支持老年助餐点添置更新设施设备，提高助餐服务老人就餐便利度 |  |  | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 财政资金下达时间 |  |  | 收到资金后30日内 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 补助资金 |  |  | ＝1.5万元 | 1.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 该项目不适用经济效益指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 居家养老服务能力和品质 |  |  | 有效提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 该项目不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 老年助餐点设施提升，运营发展状况 |  |  | 运营发展状况良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 10.拥军优抚等

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 拥军优抚等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 57.49 | 57.49 | 56.57 | 10 | 98.40% | 9.84 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 57.49 | 57.49 | 56.57 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | “1.为全县大学生新兵、现役军人立功人员等发放奖励金，保障他们的普惠优待，提升他们的生活水平和生活质量；2.重大节日慰问部队、部分退役军人及其他优抚对象及边海防官兵家庭等拥军优属活动经费，为未就业随军家属发放生活补贴，提升军属满意度；3.做好退役军人的就业帮扶工作；提升军人生活满意度；4.做好我县烈士纪念设施的管护等，提高县域拥军优属氛围。 |  |  |  |  |  | “1.为全县大学生新兵、现役军人立功人员等发放奖励金，保障他们的普惠优待，提升他们的生活水平和生活质量；2.重大节日慰问部队、部分退役军人及其他优抚对象及边海防官兵家庭等拥军优属活动经费，为未就业随军家属发放生活补贴，提升军属满意度；3.做好退役军人的就业帮扶工作；提升军人生活满意度；4.做好我县烈士纪念设施的管护等，提高县域拥军优属氛围。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障大学生新兵 |  |  | ≥15人 | 15人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障现役军人 |  |  | ≥20人 | 20人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障退役军人及其他优抚对象家庭 |  |  | ≥40户 | 40户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝142万元 | 141万元 | 10 | 8 | 资金未使用完 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 服务对象经济水平 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会稳定性 |  |  | 有效维护 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 服务对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围营造持续性 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.84 |  |

- 11.2024_优抚对象抚恤和生活补助经费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_优抚对象抚恤和生活补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 154.94 | 146.94 | 146.94 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 134.94 | 126.94 | 126.94 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |  |  |  |  |  | 按时发放优抚对象抚恤金，保障优抚对象人员的基本生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 |  |  | ＝622人 | 622人 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝4899494元 | 4899494元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 服务对象经济水平 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 优抚对象生活情况 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 服务对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围营造 |  |  | 持续提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 12.2024_退役安置支出

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_退役安置支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 48.55 | 44.35 | 44.35 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 27.64 | 27.05 | 27.05 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 20.92 | 17.30 | 17.30 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | “1.自主就业退役士兵一次性自主就业补助金发放、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助和社保接续所需政府补助资金进行补助、部分退役士兵社保接续等。2.通过发放企业退休军转干及企业两参人员生活困难补助，切实让他们享受到党和政府的温暖，体现国家对退役军人在经济上的优待，信访形势逐渐好转，群体进一步稳定。“ |  |  |  |  |  | 对符合条件的退役士兵待安置期间发放了生活补助和社保接续补助，军转干部及企业两参人员按时发放补助，保障他们的生活，让他们切实感受到党和政府的温暖，维护社会的稳定。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障企业军转干及两参人数 |  |  | 范围内应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障退役士兵人数 |  |  | 根据明年退役情况应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝112.24万元 | 112.24万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 服务对象经济水平 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会稳定性 |  |  | 有效维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 服务对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围可持续影响 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 86% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 13.民政局徐绍筹死亡抚恤金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 民政局徐绍筹死亡抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 22.78 | 22.78 | 22.78 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 22.78 | 22.78 | 22.78 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按规定及时足额拨付资金。 |  |  |  |  |  | 按规定及时将抚恤金发放到位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 |  |  | ＝1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥98% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目实际 |  |  | 2024年12月之前完成发放 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ＝227762元 | 227762元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 不涉及 |  |  | 此项目不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 安抚退休职工家属，维护社会稳定 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 此项目不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 本指标不涉及 |  |  | 此项目不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 14.2024_义务兵优待金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_义务兵优待金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 42.84 | 42.84 | 42.84 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为49户义务兵家庭发放优待金，营造拥军优属社会氛围，保障年度征兵任务顺利完成. |  |  |  |  |  | 49户义务兵家庭优抚金及时发放到位，营造了拥军优属的氛围，确保了年度征兵任务顺利完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障义务兵家庭户数 |  |  | ＝49户 | 49户 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障其他优抚对象户数 |  |  | ＝21户 | 21户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 八一前夕 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝154万元 | 154万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 对改善服务对象经济水平的影响 |  |  | 有效提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会稳定性 |  |  | 有效维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 服务对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围营造持续性 |  |  | 有效提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 15.“救急难”互助社县级补助（民生-民生实事）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “救急难”互助社县级补助（民生-民生实事） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 41.00 | 41.00 | 41.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 村（社区）“救急难”互助社积极开展急难救助，及时解决困难群众“急难愁盼”问题，成为低保等政府救助的有益补充。 |  |  |  |  |  | 保障村（社区）“救急难”互助金及时发放到位，为解决困难群众“急难愁盼”问题提供有力保障。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放“救急难”互助社村数量 |  |  | ＝70个 | 70个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金使用符合项目要求 |  |  | 合格 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 严格救助审核审批程序、足额打卡发放、数据库录入符合要求 |  |  | ≥90% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 每村补助金额 |  |  | ＝1万元 | 1万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 总计补助金额 |  |  | ＝70万元 | 70万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 有效保障困难群众生活，保持全县稳定发展格局，同时拉动内需，促进经济发展。 |  |  | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 积极开展急难救助，及时解决困难群众“急难愁盼”问题 |  |  | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 通过项目实施，困难群众的生产生活环境得到显著提升，生态效益显著提升。 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 对社会公众认知认同慈善事业的影响程度 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 16.2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 359.69 | 231.60 | 231.60 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 237.89 | 168.20 | 168.20 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 121.80 | 63.40 | 63.40 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县重度残疾人救助资金按时发放，确保重度残疾人的基本照护，提高生活水平。 |  |  |  |  |  | 每月重度残疾人救助资金按时发放，确保重度残疾人的基本照护，提高重度残疾人群体生活水平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受重度残疾人护理补贴人数 |  |  | ≥1483人 | 1483人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请重度残疾人护理补贴人员核实率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2024年12月底之前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 重度残疾人护理补贴标准 |  |  | ≥80元 | 86元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 重度残疾人护理补贴保障率 |  |  | 应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 维护社会稳定，提高人民群众生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受救济对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 17.2024_困难群众救助_最低生活保障

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_困难群众救助_最低生活保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2602.90 | 1427.86 | 1350.28 | 10 | 94.57% | 9.46 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 30.00 | 14.96 | 14.96 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 2572.90 | 1412.90 | 1335.32 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县困难群众基本生活，确保困难群众应保尽保。 |  |  |  |  |  | 保障每月低保金按时发放到位 ，确保困难群众的基本生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受最低生活保障人数 |  |  | ≥2000人 | 2101人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请低保人员核实率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 申请低保办理及时率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 农村最低生活保障标准 |  |  | ≥760元 | 760元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城镇最低生活保障标准 |  |  | ≥788元 | 788元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 城乡居民最低生活保障率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高群众生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接收救济对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.46 |  |

- 18.2024_困难群众救助_特困人员救助供养

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_困难群众救助_特困人员救助供养 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1132.34 | 754.08 | 701.80 | 10 | 93.07% | 9.31 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 278.13 | 13.77 | 13.77 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 854.21 | 740.31 | 688.02 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县特殊困难群众救助资金按时发放，提高特殊困难群众的生活水平。 |  |  |  |  |  | 确保特困人员供养保障金每月按时拨入，保障特困人员的基本生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受特困人员救助供养人数 |  |  | ≥630人 | 636人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请特困人员核实率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 申请特困办理及时率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 城镇集中供养财政补助标准 |  |  | ≥1177元 | 1177元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 城镇分散供养财政补助标准 |  |  | ≥1077元 | 1077元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农村集中供养财政补助标准 |  |  | ≥888元 | 888元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农村分散供养财政补助标准 |  |  | ≥838元 | 838元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | “五保”供养保障率 |  |  | 应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高困难群众生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接收救济对象满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

- 19.城乡社区治理奖补资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡社区治理奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 60.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 60.00 | 3.00 | 3.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障支持城乡社区治理试点示范项目和推动各地加强城乡社区治理创新等工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  | 支持城乡社区发展，推动城乡社区治理工作顺利开展。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 城乡社区建设奖补率 |  |  | ≥80% | 82% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 城乡社区建设治理水平现代化覆盖率 |  |  | ≥60% | 65% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时限 |  |  | 2024年12月底前 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 2 | 城乡社区奖补资金未按时发放，需上会安排，次年1月发放到位。 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤30万元 | 3万元 | 10 | 2 | 城乡社区奖补资金未按时发放，需上会安排，次年1月发放到位。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 乡村治理和农村社区标准化水平进一步提高，农村社区服务中心条件进一步改善。 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 有效促进社会治理体系和治理能力现代化建设，具有良好的综合效益，农村社区治理机制持续完善。 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 88% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.00 |  |

- 20.2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 35.00 | 22.88 | 22.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 13.00 | 0.88 | 0.88 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 22.00 | 22.00 | 22.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好全县困境儿童的救助工作，保障困难儿童的基本生活。 |  |  |  |  |  | 做好全县困境儿童的救助工作，确保儿童救助资金每月及时发放到位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 困难儿童救助人数 |  |  | ≥14个 | 14个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请困境儿童核实率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 申请困境儿童办理及时率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 集中供养儿童保障标准 |  |  | ≥1700元 | 1700元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 分散供养儿童保障标准 |  |  | ≥1300元 | 1300元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 困境儿童生活保障率 |  |  | 应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 困境儿童生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接收救济对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 21.2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 51.69 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 6.69 | 5.00 | 5.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 45.00 | 20.00 | 20.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县流浪乞讨人员得到及时救助，妥善安排乞讨人员的基本衣食住行，确保他们的基本生活。 |  |  |  |  |  | 保障流浪乞讨人员得到及时救助。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助数量 |  |  | ≥30人 | 30人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2024年12月底之前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤25万元 | 25万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 流浪应救人员的救助率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 维护社会稳定 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接收救济对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

22.中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 42.80 | 21.40 | 21.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 42.80 | 21.40 | 21.40 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持新建5个农村幸福院，对39户老年人进行居家适老化改造。 |  |  |  |  |  | 新建8个农村幸福院，完成39户居家适老化改造工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建农村幸福院 |  |  | ≥5个 | 8个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 居家适老化改造户数 |  |  | ≥39户 | 39户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 农村幸福院建设奖补率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用时限 |  |  | 2024年12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤21.4万元 | 21.4万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 老年人生活改善情况 |  |  | 有所提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 发挥福彩公益金效益，维护社会稳定 |  |  | 持续提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

23.2023年度福彩公益金市县分成结转资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度福彩公益金市县分成结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 21.60 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障特困托管机构人员工资补贴的发放，提高托管机构困难群众生活水平。 |  |  |  |  |  | 保障特困托管机构人员工资补贴的发放，提高托管机构困难群众生活水平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 特困托管机构人员数量 |  |  | ≥18人 | 18人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会办养老机构床位数 |  |  | ≥150床 | 150床 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合特困托管机构运营补助标准应补助率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会办养老机构床位运营补贴率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金兑现时限 |  |  | 2024年12月底前 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 1 | 使用上一年度结转资金完成绩效目标，资金结转到下一年度使用 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤21.6万元 | 0万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 发挥福彩公益金社会效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会办养老机构床位占比 |  |  | ≥68% | 70% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 保障特困托管机构人员工资，提高困难群众生活水平 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 88% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81.00 |  |

24.福利彩票公益金市县分成资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 福利彩票公益金市县分成资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 137.60 | 58.37 | 58.37 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 137.60 | 58.37 | 58.37 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。 |  |  |  |  |  | 福彩金用于社会福利事业，保障老年人的基本权益，购买特困人员护理险，改善民生。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 特困护理人员数量 |  |  | ≥630个 | 656个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 特困托管机构人员数量 |  |  | ≥18个 | 18个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 家庭照护床位数 |  |  | ≥55个 | 55个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合特困托管机构运营补助标准应补助率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金兑现时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤68.8万元 | 68.8万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 发挥福彩公益金社会效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提升困难群众生活水平 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

25.省级养老服务体系建设奖补资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 省级养老服务体系建设奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 49.14 | 24.57 | 24.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 49.14 | 24.57 | 24.57 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据政策对社会运营的养老机构按照接收老人失能等级给予300、400、600元／月床位运行补贴；特殊困难老年人关爱走访服务1000元／人；县级养老服务中心运营补贴8万元，养老机构补贴的正常发放。 |  |  |  |  |  | 对社会运营的养老机构按照接收老人失能等级给予300、400、600元／月床位运行补贴；特殊困难老年人关爱走访服务1000元／人；县级养老服务中心运营补贴8万元，养老机构补贴的正常发放。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构床位数 |  |  | ≥55个 | 55个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 特殊困难老年人关爱走访人数 |  |  | ≥150人 | 150人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 适老化改造户数 |  |  | ≥39户 | 39户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合养老机构运营补助标准应补助率 |  |  | ≥92% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤24.57万元 | 24.57万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 维护社会稳定 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 保障老年人基本权益，提高老年人生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

26.艾滋病特困人群生活补助经费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 艾滋病特困人群生活补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.08 | 0.54 | 0.54 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 1.08 | 0.54 | 0.54 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障艾滋病特困人群生活补助经费支出。 |  |  |  |  |  | 确保艾滋病特困人群生活补助经费及时发放到位，保障艾滋病特困人员的生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 |  |  | ≥3个 | 3个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用时限 |  |  | 2024年12月底 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本 |  |  | ≤5400元 | 5400元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 维护社会稳定 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 保障特困人员基本生活，提高他们的生活幸福感 |  |  | 逐步提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

27.2024_困难群众救助_临时救助

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_困难群众救助_临时救助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 130.00 | 51.00 | 29.78 | 10 | 58.39% | 5.84 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 70.00 | 11.00 | 11.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 60.00 | 40.00 | 18.78 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 将全县符合条件的困难人群纳入救助范围，切实做到应助尽助，有效保障困难群众的基本生活。 |  |  |  |  |  | 全县符合条件的困难人群纳入救助范围，切实做到应助尽助，有效保障困难群众的基本生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受临时救助人数 |  |  | ≥50人 | 150人 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请临时救助人员核实率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2024年12月底之前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤40万元 | 29.8万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 困难群众的救助率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高人民群众的生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受救济对象满意度 |  |  | ≥88% | 88% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

28.2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 268.88 | 213.88 | 213.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 136.98 | 136.98 | 136.98 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 131.90 | 76.90 | 76.90 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县困难残疾人救助资金按时发放，确保困难残疾人的基本生活，提高生活水平。 |  |  |  |  |  | 确保每月残疾人生活补贴按时发放，保障残疾人的基本生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受困难残疾人生活补贴人数 |  |  | ≥1199人 | 1205人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请困难残疾人生活补贴人员核实率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2024年12月底之前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 困难残疾人生活补贴标准 |  |  | ≥80元 | 88元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 困难残疾人生活补贴保障率 |  |  | 应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 维护社会稳定，提高人民群众生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受救济对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

29.2024_老年人福利补贴

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024_老年人福利补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 278.00 | 263.41 | 263.41 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 254.00 | 239.41 | 239.41 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县老年人、困难老年人补贴正常发放，提高老年人的生活水平。 |  |  |  |  |  | 确保每月老年人福利补贴按时发放，提高全县老年人的生活水平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受老年人补贴人数 |  |  | ≥3500人 | 4027人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请老年人补贴人员核实率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 申请老年人补贴办理及时率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 居家养老补贴标准 |  |  | ≥60元 | 60元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 80岁（低收入）老年人补贴标准 |  |  | ≥50元 | 50元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 80岁（普惠制）老年人补贴标准 |  |  | ≥30元 | 30元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 90岁以上高龄补贴标准 |  |  | ≥200元 | 200元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 老年人补贴保障率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高老年人生活幸福感 |  |  | 逐步提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接收救济对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

30.省级养老服务体系奖补资金(福彩公益金)

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 省级养老服务体系奖补资金(福彩公益金) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 94.52 | 47.26 | 47.26 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 94.52 | 47.26 | 47.26 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据政策对社会运营的养老机构按照接收老人失能等级给予300、400、600元／月床位运行补贴；特殊困难老年人关爱走访服务1000元／人；县级养老服务中心运营补贴8万元，养老机构补贴的正常发放。 |  |  |  |  |  | 按照政策要求对全县社会化运营养老机构发放床位运营补贴，对全县39户困难老年人进行走访，完成适老化改造工程，提升老年人的居住环境。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公办养老机构床位数 |  |  | ≥55个 | 55个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 特殊困难老年人关爱走访人数 |  |  | ≥150人 | 150人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 适老化改造户数 |  |  | ≥39户 | 39户 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合养老机构运营补助标准应补助率 |  |  | ≥92% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤47.26万元 | 47.26万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 维护社会稳定 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 保障老年人基本权益，提高老年人生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

31.社会工作和志愿服务项目经费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社会工作和志愿服务项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 5.00 | 3.50 | 3.50 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提高基层社工站建设能力和服务水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 |  |  | ≥28人次 | 28人次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金使用符合项目要求项目资金使用符合项 |  |  | 合格 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社工站建设、社区基金建设进度 |  |  | 明显加快 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时限 |  |  | ≤60日 | 60日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 社工站建设奖补成本 |  |  | ＝5万元/个 | 3.5万元/个 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 此项指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 对社工、慈善专业人才、工作平台、宣传普及等各项内容日趋完善的促进作用 |  |  | 明显提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 指标不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 对社会公众认知认同慈善事业的影响程度 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会工作服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

32.2023年度福彩公益金市县分成清算资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度福彩公益金市县分成清算资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 9.90 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。 |  |  |  |  |  | 将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 特困托管机构人员数量 |  |  | ≥18人 | 18人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合特困托管机构运营补助标准应补助率 |  |  | ≥98% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金兑现时限 |  |  | 2024年12月底前 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 1 | 使用上一年度结转资金 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤9.9万元 | 0万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 发挥福彩公益金社会效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 保障特困托管机构人员工资，提高困难群众生活水平 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 88% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81.00 |  |

33.殡仪馆机构运行

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 殡仪馆机构运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.00 | 25.00 | 18.34 | 10 | 73.34% | 7.33 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 25.00 | 25.00 | 18.34 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障殡仪馆人员工资、福利正常发放，机构运转正常。 |  |  |  |  |  | 确保殡仪馆员工工资福利按时发放，机构正常运转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 员工人数 |  |  | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工资福利发放及时率 |  |  | ≥98% | 98% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 机构正常运转经费 |  |  | ≤25万元 | 18万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 提高全县殡葬事业管理水平 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 深化全县殡葬改革，提高群众的社会满意度 |  |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.33 |  |

34.民政事业费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 民政事业费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 20.00 | 20.00 | 19.97 | 10 | 99.85% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 | 19.97 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保民政事业正常运转，定期救济、社会救助、福利慈善、社会事务等工作的正常开展。 |  |  |  |  |  | 保证定期救济资金按时发放到位，顺利开展民政工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 定期救济人数 |  |  | ≥13人 | 13人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 救助标准 |  |  | 不低于上一年度 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位时限 |  |  | 2024年12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成民政事业各项工作经费 |  |  | ≤7万元 | 9万元 | 5 | 3 | 2024年民政开展事务使用资金支出较多 |
|  |  |  | 定期救济保障经费 |  |  | ≤14万元 | 10.2万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 困难群众生活水平有所提升 |  |  | ≥85% | 88% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 维护社会稳定，提高群众生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.99 |  |

35.老年助餐项目(暖民心行动)

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 老年助餐项目(暖民心行动) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 29.00 | 29.00 | 29.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2024年新建1个老年助餐点，为2022年和2023年已运营老年助餐点提供老年助餐补贴和运营补贴，保障全县老年助餐点正常运转。 |  |  |  |  |  | 新建泗溪老年食堂，保证全县8个助餐点正常运转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建老年助餐点 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 维持助餐点正常运转 |  |  | ≥8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合省级标准 |  |  | 符合标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤49.5万元 | 49.5万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 到老年食堂就餐的老年人满意度 |  |  | ≥88% | 88% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 接受奖补的助餐点满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高老年人生活幸福感 |  |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

36.专项业务费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保2024年民政事业各项工作的正常开展，维持办公机构的正常运转。 |  |  |  |  |  | 确保2024年民政事业各项工作的正常开展，维持办公机构的正常运转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 |  |  | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展社会救助日常走访 |  |  | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置质量合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤30万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 民政工作多层次、多样化发展 |  |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

37.精神病肇事肇祸监护补贴

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 精神病肇事肇祸监护补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 13.00 | 13.00 | 9.98 | 10 | 76.73% | 7.67 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 13.00 | 13.00 | 9.98 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县精神病障碍患者得到应有的监护，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  | 保障精神病障碍患者护理费用能按时发放，维护社会稳定。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 精神病障碍患者 |  |  | ≥52人 | 52人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 精神障碍患者监护补贴率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2024年12月底之前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤13万元 | 10万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 精神病患者监护补贴救助率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 维护社会的稳定 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.67 |  |

38.信息系统运行维护

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 信息系统运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 4.00 | 4.00 | 3.10 | 10 | 77.50% | 7.75 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 4.00 | 4.00 | 3.10 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障黄山市社会救助综合服务信息化平台、低保数据信息系统和智慧养老监管系统正常运行，维护低收入人口动态监测预警平台正常运行。 |  |  |  |  |  | 保障黄山市社会救助综合服务信息化平台、低保数据信息系统和智慧养老监管系统正常运行，维护低收入人口动态监测预警平台正常运行。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运营系统数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运转 |  |  | 社会救助和智慧养老工作的顺利开展 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位时限 |  |  | 2024年12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 信息系统正常运转经费 |  |  | ≤7万元 | 3.1万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会救助工作水平有所提高 |  |  | 通过项目实施，进一步提高社会救助工作的工作效率 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.75 |  |

39.城乡社区治理奖补资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡社区治理奖补资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 25.22 | 25.22 | 25.22 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障支持城乡社区治理试点示范项目和推动各地加强城乡社区治理创新等工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  | 保障支持城乡社区治理试点示范项目和推动各地加强城乡社区治理创新等工作的顺利开展。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 进一步建立健全城乡社区治理水平，巩固“三治融合”体系。 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用率 |  |  | ≥98% | 98% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照专项资金的支持标准，财政部门审核并划拨经费，项目验收合格给予拨付 |  |  | 及时完成 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 乡村治理和农村社区标准化水平进一步提高，农村社区服务中心条件进一步改善。 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 有效促进社会治理体系和治理能力现代化建设，具有良好的综合效益，农村社区治理机制持续完善。 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

40.困难群众救助补助资金(中央)

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 困难群众救助补助资金(中央) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 159.90 | 159.90 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 159.90 | 159.90 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障全县困难人员救助资金足额发放，切实提高困难人员的基本生活水平。 |  |  |  |  |  | 保障全县困难人员救助资金足额发放，切实提高困难人员的基本生活水平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众救助对象 |  |  | ≥4200人 | 4500人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 特困人员保障标准 |  |  | ≥1084元 | 1177元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 最低生活保障标准 |  |  | ≥723元 | 788元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥100% | 0% | 10 | 1 | 结转资金未使用，使用的是2024年中央困难群众救助资金用于困难群众救助 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤1590万元 | 0万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 维护社会稳定 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高困难群众生活水平 |  |  | 持续提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 81.00 |  |

41.老年助餐建设补贴

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 老年助餐建设补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 4.20 | 4.20 | 4.20 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对23年新增的三合村老年食堂建设补助3万，宏村村老年助餐点建设补助1.2万，完善农村老年助餐体系建设，提高农村老年人社会福利。 |  |  |  |  |  | 完善农村老年助餐体系建设，提高农村老年人社会福利。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 三合村老年食堂改建面积 |  |  | ＝40平米 | 40平米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宏村村老年助餐点改扩建面积 |  |  | ＝30平米 | 30平米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置厨房设备 |  |  | ≥2套 | 2套 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 购置餐桌椅 |  |  | ≥15套 | 15套 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付时间 |  |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 三合村老年食堂建设补助 |  |  | ＝3万元 | 3万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宏村村老年助餐点建设补助 |  |  | ＝1.2万元 | 1.2万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 老年助餐服务水平 |  |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 老年福利建设水平 |  |  | 明显提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

- 42.困难退役军人服务保障项目(继续实施的惠民工程)

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 困难退役军人服务保障项目(继续实施的惠民工程) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 6.34 | 6.34 | 3.14 | 10 | 49.55% | 4.95 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 6.34 | 6.34 | 3.14 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加大对困难退役军人及其他优抚对象的帮扶援助，提高生活、医疗、住房等水平。 |  |  |  |  |  | 对困难退役军人及其他优抚对象帮助，改善他们的生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 |  |  | ≥30人 | 30人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝10万元 | 6.8万元 | 10 | 8 | 根据困难退役军人人数发放补助资金，未使用资金结转至次年使用 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 服务对象经济水平 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会稳定 |  |  | 有效维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 服务对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围营造持续性 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.95 |  |

- 43.2024年中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老年人基本养老服务救助

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024年中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老年人基本养老服务救助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 33.80 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依托养老机构，为更多的困难老年人提供集中照护服务，用于资助经济困难失能老年人入住养老机构，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。 |  |  |  |  |  | 资助经济困难失能老年人入住养老机构，提供集中照护服务，保障他们的基本生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受救助的失能老年人人数 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 困难重度失能老年人基本养老服务救助补助普及率 |  |  | 应保尽保 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤33.8万元 | 0万元 | 10 | 0 | 失能困难老年人照护补贴使用资金为上一年度结转资金，本年度资金结转至下一年度使用。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 困难重度失能老年人救助率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 改善困难重度失能老年人生活质量 |  |  | 逐步改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.00 |  |

44.优抚医疗保障经费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 优抚医疗保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效缓解优抚对象医疗难问题。 |  |  |  |  |  | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效缓解优抚对象医疗难问题。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件且个人负担重的优抚对象实际享受比例 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 优抚对象 |  |  | ＝602人 | 602人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付时间 |  |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 所需成本 |  |  | ＝1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 服务对象经济水平 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 优抚对象医疗难问题改善情况 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 优抚对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围可持续性 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

45.省级对低保重残、特困、孤儿事实无人抚养儿童一次性生活补贴

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 省级对低保重残、特困、孤儿事实无人抚养儿童一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 9.70 | 9.70 | 9.70 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 国庆前夕，对低保重残、特困、孤儿及事实无人抚养儿童发放一次性生活补贴，每人1000元，提高困难群众生活水平。 |  |  |  |  |  | 及时将低保、重残、孤儿及事实无人抚养儿童一次性生活补贴发放到位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | ＝97人 | 97人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发放标准 |  |  | ＝1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放时间 |  |  | 2024年9月25日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | ＝9.7万元 | 9.7万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 困难群众经济生活水平 |  |  | 有效提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 困难群众社会反响 |  |  | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响指标 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

46.优抚医疗保障经费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 优抚医疗保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效缓解优抚对象医疗难问题。 |  |  |  |  |  | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效缓解优抚对象医疗难问题。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件且个人负担重的优抚对象实际享受比例 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 优抚对象 |  |  | ＝602人 | 602人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 拨付时间 |  |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 所需成本 |  |  | ＝1万元 | 1万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 服务对象经济水平 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 优抚对象医疗难问题改善情况 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 优抚对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围可持续性 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

47.优抚事业单位补助资金（中央）

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 优抚事业单位补助资金（中央） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.00 | 9.69 | 9.69 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 100.00 | 9.69 | 9.69 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过对黟县柯村暴动革命烈士纪念园项目给予补助，不断加强红色阵地建设，有力弘扬英烈精神。 |  |  |  |  |  | 补助柯村暴动革命烈士纪念园建设，加强红色阵地建设。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建英名墙数量 |  |  | ＝1面 | 1面 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改建烈士纪念馆个数 |  |  | ＝1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 改造纪念广场个数 |  |  | ＝1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金及时拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 拨付时间 |  |  | 2025年6月底前 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 所需成本 |  |  | ＝100万元 | 18万元 | 10 | 6 | 项目未完成，结转至次年支付项目款 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济指标 |  |  | 该项目不适用经济指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 英烈精神弘扬度 |  |  | 得到有力弘扬 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益 |  |  | 该项目不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 对营造传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围 |  |  | 持续提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |

48.退役军人就业专岗

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 退役军人就业专岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 73.00 | 20.50 | 18.75 | 10 | 91.48% | 9.15 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 73.00 | 20.50 | 18.75 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房保障待遇，提高他们的生活、医疗水平等 |  |  |  |  |  | 保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房保障待遇，提高他们的生活、医疗水平等 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 |  |  | ＝50人 | 50人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 足额拨付率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2024年12月底前 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  | ＝500万元 | 420万元 | 10 | 8 | 按照退役军人专项岗位人数支出，预算资金未支付完 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 对于改善服务对象经济水平 |  |  | 提高服务对象经济水平，拉动内需 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 社会稳定性 |  |  | 有效维护 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 服务对象生活环境 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 拥军氛围营造持续性 |  |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役士兵满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.15 |  |

49.2023年中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老年人基本养老服务救助

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老年人基本养老服务救助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 43.53 | 43.53 | 0.82 | 10 | 1.89% | 0.19 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 43.53 | 43.53 | 0.82 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依托养老机构，为更多的困难老年人提供集中照护服务，用于资助经济困难失能老年人入住养老机构，对其因收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。 |  |  |  |  |  | 为失能困难老年人提供照护补贴补助，保障困难失能老年人的基本生活。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受老年人福利人数 |  |  | ≥158人 | 1人 | 15 | 2 | 符合失能困难老人照护补贴条件的老年人只有一人 |
|  |  | 质量指标 | 困难重度失能老年人基本养老服务救助补助普及率 |  |  | 应保尽保 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2023年12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤43.53万元 | 0.8万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 此指标不适用 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 困难重度失能老年人救助率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 |  |  | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 改善困难重度失能老年人生活质量 |  |  | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 77.19 |  |

50.社会工作和志愿服务项目经费

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社会工作和志愿服务项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 用于支持渔亭镇社会工作特色服务站建设。 |  |  |  |  |  | 支持渔亭特色社工站建设。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社工站建设数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤3万元 | 3万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 提升社会工作站的服务水平 |  |  | 逐步提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 发挥社工站效益，维护社会稳定 |  |  | 显著提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

51.老年助餐暖民心行动市级补助资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 老年助餐暖民心行动市级补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 8.40 | 8.40 | 8.40 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为2022年建设完成并正常运营的老年食堂和老年助餐点提供一次性建设补贴，保障全县老年食堂和助餐点正常运转。 |  |  |  |  |  | 新建老年食堂提供一次性生活补贴，营业的老年食堂提供运营补贴，保障全县老年食堂正常运转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的老年食堂数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 享受补助的老年助餐点数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到账及时性 |  |  | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤8.4万元 | 8.4万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 接受奖补的老年食堂、助餐点满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 此指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提高老年人生活幸福感 |  |  | 逐步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 |  |  | ≥88% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

52.2023年福彩公益金市县分成资金

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年福彩公益金市县分成资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 041-黟县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 041001-黟县民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 36.09 | 36.09 | 36.09 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 36.09 | 36.09 | 36.09 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 将福彩公益金投入使用于社会福利事业，保障老年人、孤儿、残疾人等其他特殊困难群体的基本权益，改善民生。 |  |  |  |  |  | 福彩公益金用于社会福利事业，新建8个农村幸福院，为老年人群体提供便利，丰富老年人生活，提高生活幸福指数。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设村级老年幸福院 |  |  | ≥7个 | 8个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 残疾人康复器具社区租赁服务 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤42.2万元 | 36.09万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 发挥福彩公益金社会效益 |  |  | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 |  |  | 无 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 提升困难群众生活水平 |  |  | 稳步提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |