## Sheet1
2024年县级重点绩效评价结果
序号 | 基本情况 |  | 资金情况（万元） |  | 评价情况
| 项目 单位 | 项目 名称 | 预算 安排 | 实际 使用 | 评价 结果 | 评价 得分 | 存在问题 | 相关建议
下级政府财政运行综合绩效评价（1个）
1 | 宏村镇人民政府 | 宏村镇人民政府2024年度财政运行综合情况 | 14859.68 | 14227.13 | 良 | 89.73 | （一）部门内部控制制度不够健全；（二）绩效自评有待完善；（三）预算编制不完整、不准确；（四）资金支付不规范；（五）公务接待不合规；（六）采购管理不规范；（七）资产管理不规范 | （一）健全内部控制制度体系。宏村镇应制定《物资采购管理制度》，并加强采购管理，健全内部控制制度体系。（二）完善绩效自评工作。宏村镇应按规定设置预算绩效指标，并按规定开展绩效自评工作，加强项目实施的监管和绩效管理。（三）加强综合预算管理。宏村镇应将其他预算收入纳入预算编制管理，做到预算完整，并准确编制项目预算。严格执行《预算法》有关综合预算管理、预算编制和预算资金使用的规定。（四）加强财务审核和资金支付管理。宏村镇应加强财务审核，严格执行《发票管理办法》的规定；加强资金支付管理，按规定支付预算资金。（五）加强公务接待管理。宏村镇应加强公务接待审批管理，完善审批程序，明确接待人数，杜绝公务接待不审批情况发生，严格执行《黟县党政机关国内公务接待管理细则》和本镇财务管理制度的规定。（六）加强采购管理和重大事项管理。宏村镇应严格执行《政府采购法》有关询价的规定，引入竞争机制，节约预算资金，并执行本单位“三重一大”决策制度的规定。（七）加强资产管理，定期开展资产清查。宏村镇应对固定资产进行全面清查盘点，将使用多年的报废资产报财政批准后做核销处理，将不属于固定资产的低易品等报财政核实后做调账处理，做到固定资产账实相符。
重点项目支出绩效评价（6个）
2 | 黟县农水局 | 美丽乡村建设 | 1200 | 1200 | 优 | 93 | 一是存在专项资金支付进度滞后。 二是项目管理不规范。 三是存在部分工程超预算。 四是个别项目处于闲置状态。 | 一要严格按文件要求及时支付工程款项，避免资金滞留；建立健全资金动态监控机制，实时跟踪资金支付进度，确保专项资金规范高效使用。二要科学制定项目实施计划，建立包含招标、开工、竣工等关键节点的时间进度表；强化项目全过程监管，明确各环节责任主体；严格执行上级文件要求，确保项目推进的规范性和时序性。项目建设需兼顾美观与耐用性，完善工程全过程监管机制，建立问题快速响应整改机制。要建立健全项目进度管控机制，包括周调度月通报制度、关键节点预警和滞后项目约谈机制；强化过程督导，确保项目按时保质完成。三要强化预算刚性约束，严格执行预算管理制度；完善工程变更审批程序，规范工程量变更管理；加强施工过程监管，建立成本动态监控机制。四要建立资产使用效益评估机制，避免资源闲置浪费；明确管理责任主体，建立健全资产管护制度，避免资源闲置浪费。
3 | 黟县人社局 | 城乡医疗救助补助资金 | 620.97 | 620.73 | 优 | 97.5 | 一是个别项目未开展。 二是部分救助金未能及时拨付。 | 一要按文件要求开展工作，统筹推进慈善救助体系建设。二要加强项目资金预算安排，救助金按时拨付。建立资金动态监控机制，实时掌握资金流向和支付进度。
4 | 黟县国投集团 | 黟县环境整治资源再利用项目制砂生产线加工设备采购及安装工程 | 197.18 | 0 | 优 | 93.6 | 一是项目绩效产出数量指标设置不够科学合理。 二是预算执行率未达标。 三是项目未按时完工。 | 一要加强绩效目标的前期调研和科学测算，合理设置各项绩效指标，确保目标设定既具挑战性又符合实际。二要建立资金拨付台账管理制度，明确拨付时限要求，加强部门间工作协同，完善预算执行动态监控机制，确保财政资金及时发挥效益。三要建立有效的进度监控机制，定期检查项目进展，及时发现和解决进度偏差。
5 | 黟县文化旅游体育局 | 2024年黟县文化旅游体育发展宣传营销、节庆赛事及产业奖补 | 1241.77 | 1241.77 | 良 | 84.5 | 一是绩效管理不到位。 二是预算管理存在短板。 三是专家评审费转嫁中标人承担。 四是部分物品采购未建立出入库台账。 五是抵扣券采购附件不全。 | 一是建议项目单位绩效目标编制要基于单位年度工作重点任务以及以往年度实际数据，做到指标设计不错位、核心指标不遗漏、目标值不偏离，指标要做到量化程度高、数据可得性强；二是建议项目单位应加强预算编制、监督、执行等各方面全过程管理。三是建议项目单位严格执行政府采购程序，在项目立项或采购预算阶段，将必要的第三方评审费用考虑进去，避免将相应采购人或集中采购机构承担的成本转嫁给中标人；四是建议项目单位制定《物资出入库管理制度》，采购物品，必须经过入库环节，登记台账后方可领用。禁止“先使用后补单”或“口头领用”。设计并使用标准化的入库单、出库单、调拨单等，单据应包含关键信息（物品名称、数量、日期、经手人、审批人、领用部门等）；五是建议项目单位协调使用部门补充附件清单，说明缺失原因，财务人员入账时应逐项核验，缺失则退回补全。
6 | 黟县人社局 | 城镇职工基本医疗保险基金 | 3975.69 | 3743.36 | 优 | 96.5 | 一是对定点医药机构实施过程监督不到位。 二是部分乡镇卫生院宣传和培训政策未按要求落实。 | 一是建议项目单位加强医保智能监控系统的使用，实时分析诊疗数据，自动预警可疑行为（如超量开药、虚假诊疗等）；保持举报渠道畅通，定期发布违规案例及处理结果，公示机构考核评分；推动医保支付方式改革，从源头降低违规动机。二是建议项目单位针对不同的群体，实施不同的宣传培训政策。如：遇到政策看不懂、流程不会操作的参保群众，制作图片、短视频或配备现场帮办人员；对于医疗机构人员分岗位制定手册，解决新政策了解偏差、操作生疏的问题；面对企业单位推送企业参保合规等方面信息，包括法律风险案例等。
7 | 黟县西递镇人民政府 | 西递景区保洁市场化管理服务采购项目 | 39.62 | 39.62 | 优 | 96 | 一是未按合同约定方式考核。 二是服务费付款延迟。 三是服务对象满意度未达绩效目标要求。 | 一要加强合同管理，严格依照合同约定履行。建立合同履行监督机制，确保全面履行合同约定的考核要求。二要加强合同管理，严格履行合同约定的付款时限要求；建立健全合同履行监督机制，确保合同义务得到全面履行。三要进一步优化服务质量，重点加强责任区域的精细化清扫保洁作业，建立健全服务质量监督机制，切实提升服务对象的满意度水平。
县级部门整体支出绩效评价(1个)
8 | 黟县交通局 | 2024年度交通局部门整体支出 | 22098.91 | 22098.91 | 优 | 90.1 | （一）部门决策方面的问题：绩效指标设置不全面，且部分绩效指标过于笼统未量化，不可衡量。 （二）部门管理方面的问题 1、预算编制不全面且执行不到位。2、预算管理有待加强。3、资产管理不严。 （三）履职效能及满意度方面的问题：1、道路工程建设项目管理不够规范。2、部分事项履职不到位。3、对外公共服务窗口登记不严谨且评价资料提供不完整。 | （一）建议按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》和《黄山市本级部门预算绩效目标管理暂行办法》要求来编制绩效目标表，严格绩效指标明确性，绩效指标设置应当量化、细化、可衡量；提高部门预算编制质量，确保预算编制的科学性、合理性、完整性。（二）强化预算约束，提高预算执行的准确性和科学性，加强预算编制前期调研，结合项目实施周期、资金需求精准测算；严格落实“过紧日子”政策，有效控制“三公”经费支出；建立健全内控制度并有效执行，规范财政资金使用，确保预算执行的合规性、严肃性，认真开展项目绩效自评，确保内容完整、数据真实、结果客观；加强资产管理，落实并规范资产管理行为，提高资产管理安全性，强化固定资产配置使用及处置管理，提高固定资产利用率。（三）强化道路工程建设项目管理，严肃招投标费用结算的合理性，按规定程序、期限开具工程项目开工令，切实做好农村公路养护工作，强化对外公共服务窗口登记完整性及严谨性，提供完整的评价资料，真实反映履职信息。